SCRUM 2020

DICCIONARIO DE LA EDT

NEXO

Documento de trabajo del Scrum Team · Versión 1.0

| Proyecto | NEXO : Comunidad estudiantil digital |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Diccionario de la EDT (WBS Dictionary) |
| Fecha de inicio | 01 septiembre 2026 |
| Fecha objetivo de demostración | 15 septiembre 2026 |
| Versión del documento | 1.0 · Diccionario inicial de la EDT |
| Fuentes de información | Estructura de desglose del trabajo; Definición del alcance; Encuesta de necesidades académicas y de comunidad estudiantil. |

# 1. Propósito del documento

El presente Diccionario de la EDT describe con detalle cada componente de la Estructura de Desglose del Trabajo del proyecto NEXO: Comunidad estudiantil digital: qué trabajo comprende, qué producto resulta, quién lo realiza, con qué criterio se acepta y de qué depende. Complementa el diagrama y la versión resumida incluidos en la EDT.

Se elaboró a partir de la EDT, la Definición del Alcance y la Encuesta de necesidades académicas y de comunidad estudiantil aplicada a estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan (TESH). Se actualizará cuando cambie la EDT o el Product Owner modifique el alcance.

Ilustración 1. Logo de la empresa

Nota: Logo de la empresa: Entidad con el producto (2026).

# 2. Convenciones

Cada elemento de la EDT se identifica con un código jerárquico y se describe con los siguientes campos:

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Código | Identificador jerárquico del elemento (1.x, 1.x.y o 1.x.y.z). |
| Descripción | Trabajo que comprende el elemento y su propósito. |
| Producto resultante | Entregable que se obtiene al completarlo. |
| Responsable | Rol del Scrum Team a cargo (propuesta inicial). |
| Criterio de aceptación | Condición verificable para considerarlo terminado. |
| Depende de / insumos | Elementos o documentos que debe tener disponibles. |
| Evidencia (encuesta) | Pregunta y dato que respalda la funcionalidad (solo paquetes de desarrollo). |
| Alcance sugerido | Núcleo sugerido, Por decidir (Product Owner) o Por definir, según la Definición del Alcance. |

Nota: las descripciones, los responsables, las dependencias y los criterios son propuestas iniciales que el Product Owner debe validar. En Scrum, el Product Backlog sigue siendo la fuente única del trabajo; este diccionario es una referencia complementaria y no asigna fechas ni esfuerzo.

# 3. Índice de la EDT

| Código | Componente (nivel 1) | Entregables (nivel 2) | Paquetes (nivel 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Gestión del proyecto | 7 | — |
| 1.2 | Investigación y requisitos | 3 | — |
| 1.3 | Diseño | 3 | — |
| 1.4 | Desarrollo del MVP | 6 | 16 |
| 1.5 | Pruebas y calidad | 4 | — |
| 1.6 | Documentación | 2 | — |
| 1.7 | Demostración y cierre | 4 | — |
| Total | 7 componentes | 29 | 16 |

# 4. Diccionario de nivel 1: componentes principales

| 1.1 | Gestión del proyecto |
| --- | --- |
| Descripción | Planificación, coordinación, seguimiento y control del proyecto bajo el marco Scrum, y elaboración y mantenimiento de los documentos de gestión. |
| Entregables incluidos | 1.1.1 Acta de constitución 1.1.2 Registro de interesados 1.1.3 Definición del alcance 1.1.4 Matriz de trazabilidad 1.1.5 EDT 1.1.6 Eventos Scrum 1.1.7 Seguimiento y control de cambios |
| Responsable | Scrum Master, con el Product Owner |
| Participan | Scrum Team; patrocinador institucional |
| Criterio de aceptación | Documentos aprobados y actualizados en cada Sprint Review; eventos Scrum realizados en cada Sprint. |
| Momento | Desde el inicio del proyecto (01 de septiembre de 2026) hasta el cierre. |
| Depende de | Designación de los roles del Scrum Team y Product Backlog ordenado. |
| Riesgos asociados | Roles sin designar; presupuesto no definido. |

| 1.2 | Investigación y requisitos |
| --- | --- |
| Descripción | Comprender las necesidades de los estudiantes del TESH y convertirlas en requisitos y en un Product Backlog ordenado. |
| Entregables incluidos | 1.2.1 Encuesta de necesidades 1.2.2 Análisis de resultados y requisitos 1.2.3 Product Backlog inicial |
| Responsable | Product Owner y Scrum Team |
| Participan | Estudiantes (fuente de datos); docentes y personal administrativo (por validar) |
| Criterio de aceptación | Cada requisito cuenta con evidencia de la encuesta; el Product Backlog está ordenado y con criterios de aceptación. |
| Momento | La encuesta ya fue realizada; el análisis y el backlog se completan antes de los Sprints de desarrollo y se refinan de forma continua. |
| Depende de | Resultados de la encuesta (13 participantes en preguntas cerradas y 7 en la abierta). |
| Riesgos asociados | Muestra pequeña y no representativa; necesidades de docentes y personal administrativo no validadas. |

| 1.3 | Diseño |
| --- | --- |
| Descripción | Definir la arquitectura, el modelo de datos, la experiencia e interfaz de usuario y la taxonomía de contenidos de la plataforma. |
| Entregables incluidos | 1.3.1 Arquitectura y modelo de datos 1.3.2 Diseño de experiencia e interfaz 1.3.3 Taxonomía de contenidos |
| Responsable | Developers; Product Owner en la taxonomía |
| Participan | Estudiantes (validación de los diseños) |
| Criterio de aceptación | Diseños revisados por el Scrum Team y validados con estudiantes en la Sprint Review. |
| Momento | Antes y durante los Sprints, según lo requiera cada Increment. |
| Depende de | 1.2 Investigación y requisitos |
| Riesgos asociados | Baja participación estudiantil por pena o inseguridad (53,8%); alcance excesivo. |

| 1.4 | Desarrollo del MVP |
| --- | --- |
| Descripción | Construcción incremental de las funcionalidades del MVP, organizadas en seis áreas funcionales y 16 paquetes de trabajo. |
| Entregables incluidos | 1.4.1 Cuentas y acceso 1.4.2 Consulta y resolución de dudas 1.4.3 Recursos y contenido académico 1.4.4 Búsqueda y organización 1.4.5 Comunidad y colaboración 1.4.6 Confianza y participación |
| Responsable | Developers |
| Participan | Product Owner (priorización y aceptación); estudiantes (retroalimentación) |
| Criterio de aceptación | Cada Increment cumple la Definition of Done; el núcleo definido por el Product Owner se demuestra el 15 de septiembre de 2026. |
| Momento | Durante los Sprints, hasta la demostración final. |
| Depende de | 1.2 Investigación y requisitos; 1.3 Diseño |
| Riesgos asociados | Alcance excesivo; contenido académico poco confiable (30,8% señaló la confiabilidad como dificultad). |

| 1.5 | Pruebas y calidad |
| --- | --- |
| Descripción | Verificar que cada Increment funciona, cumple la Definition of Done y es usable por los estudiantes. |
| Entregables incluidos | 1.5.1 Pruebas funcionales 1.5.2 Verificación de la DoD 1.5.3 Corrección de defectos 1.5.4 Pruebas de usabilidad |
| Responsable | Developers y Scrum Team |
| Participan | Estudiantes (pruebas de usabilidad) |
| Criterio de aceptación | Sin defectos conocidos que impidan el uso de los flujos demostrados; Definition of Done cumplida. |
| Momento | En cada Sprint. |
| Depende de | 1.4 Desarrollo del MVP |
| Riesgos asociados | Retroalimentación insuficiente de los usuarios. |

| 1.6 | Documentación |
| --- | --- |
| Descripción | Documentar de forma mínima la arquitectura, el funcionamiento y el uso de la plataforma. |
| Entregables incluidos | 1.6.1 Documentación técnica mínima 1.6.2 Guía breve de uso |
| Responsable | Developers |
| Participan | Product Owner (revisión) |
| Criterio de aceptación | Documentación actualizada para cada Increment; guía comprensible para un usuario nuevo. |
| Momento | Durante los Sprints. |
| Depende de | 1.3 Diseño; 1.4 Desarrollo del MVP |
| Riesgos asociados | Documentación desactualizada respecto del Increment. |

| 1.7 | Demostración y cierre |
| --- | --- |
| Descripción | Preparar y realizar la demostración final del MVP, recoger la retroalimentación de los interesados y cerrar el proyecto. |
| Entregables incluidos | 1.7.1 Preparación de la demostración 1.7.2 Demostración final 1.7.3 Retroalimentación de interesados 1.7.4 Cierre del proyecto |
| Responsable | Scrum Team; Scrum Master en el cierre |
| Participan | Estudiantes, docentes, personal administrativo e institución |
| Criterio de aceptación | Demostración realizada el 15 de septiembre de 2026, con retroalimentación registrada e incorporada al Product Backlog. |
| Momento | Demostración el 15 de septiembre de 2026; cierre posterior. |
| Depende de | 1.4 Desarrollo del MVP; 1.5 Pruebas y calidad; 1.6 Documentación |
| Riesgos asociados | MVP sin el núcleo operativo en la fecha de la demostración; falta de disponibilidad de los interesados. |

# 5. Diccionario de nivel 2: entregables

| Código | Entregable | Descripción | Producto resultante | Responsable | Depende de / insumos | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Acta de constitución | Formaliza el proyecto y autoriza el inicio del desarrollo del MVP. | Acta de Constitución del Proyecto | Scrum Master | Ficha de Inicio del Producto | Aprobada por los participantes |
| 1.1.2 | Registro de interesados | Identifica y clasifica a los interesados y define su participación. | Registro de Interesados | Scrum Master | Ficha de Inicio; Encuesta | Revisado en cada Sprint Review |
| 1.1.3 | Definición del alcance | Establece qué incluye y qué no incluye el proyecto, sus entregables y criterios de aceptación. | Definición del Alcance | Product Owner | Encuesta; Ficha de Inicio; 1.1.1 | Validada por el Product Owner |
| 1.1.4 | Matriz de trazabilidad | Relaciona requisitos con objetivos, interesados, entregables y pruebas. | Matriz de Trazabilidad de Requisitos | Scrum Master | 1.1.3; 1.2.3 | Actualizada tras cada Sprint Review |
| 1.1.5 | EDT | Descompone el trabajo del proyecto en entregables jerárquicos. | Estructura de Desglose del Trabajo | Scrum Master | 1.1.3 | Cubre el 100% del alcance |
| 1.1.6 | Eventos Scrum | Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective. | Eventos realizados y acuerdos registrados | Scrum Master | Product Backlog ordenado; Scrum Team asignado | Eventos realizados en cada Sprint |
| 1.1.7 | Seguimiento y control de cambios | Gestiona las solicitudes de cambio a través del Product Backlog. | Product Backlog y documentos actualizados | Product Owner | Product Backlog; Sprint Reviews | Cambios decididos y comunicados en la Sprint Review |
| 1.2.1 | Encuesta de necesidades | Instrumento exploratorio de 15 reactivos aplicado a estudiantes del TESH: 13 participantes en preguntas cerradas y 7 en la abierta. | Encuesta aplicada y registrada | Scrum Team | — | Resultados documentados (realizada) |
| 1.2.2 | Análisis de resultados y requisitos | Analiza hallazgos, necesidades y oportunidades de diseño y deriva los requisitos RC-01 a RC-14. | Requisitos RC-01 a RC-14 | Scrum Team | 1.2.1 | Cada requisito con su evidencia de la encuesta |
| 1.2.3 | Product Backlog inicial | Convierte los requisitos en PBIs ordenados por valor. | Product Backlog ordenado | Product Owner | 1.2.2; 1.1.3 | Con criterio de aceptación y prioridad |
| 1.3.1 | Arquitectura y modelo de datos | Define la arquitectura de la plataforma y el modelo de datos de usuarios, publicaciones y recursos. | Documento de arquitectura y modelo de datos | Developers | 1.2.3 | Revisado por el Scrum Team |
| 1.3.2 | Diseño de experiencia e interfaz | Diseña los flujos y pantallas principales, incluida la participación gradual. | Diseños de interfaz | Developers | 1.2.3; 1.3.3 | Validado con estudiantes en la Sprint Review |
| 1.3.3 | Taxonomía de contenidos | Define materias, temas, categorías y etiquetas del plan de estudios. | Taxonomía de contenidos | Product Owner y Developers | 1.2.2 | Aprobada por el Product Owner |
| 1.4.1 | Cuentas y acceso | Autenticación y autorización de usuarios (requisito transversal). | Funcionalidad integrada en el Increment | Developers | 1.3.1 | Cumple la Definition of Done |
| 1.4.2 | Consulta y resolución de dudas | Tablero de preguntas, búsqueda ágil con respuestas indexadas y espacio unificado de consulta. | Funcionalidades integradas en el Increment | Developers | 1.3.1; 1.3.2; 1.4.3; 1.4.4 | Cumple la Definition of Done |
| 1.4.3 | Recursos y contenido académico | Editor de publicaciones, catálogo de recursos y contenido práctico. | Funcionalidades integradas en el Increment | Developers | 1.3.1; 1.3.3 | Cumple la Definition of Done |
| 1.4.4 | Búsqueda y organización | Navegación temática, búsqueda interna, marcadores e historial. | Funcionalidades integradas en el Increment | Developers | 1.3.3 | Cumple la Definition of Done |
| 1.4.5 | Comunidad y colaboración | Perfiles, espacios temáticos de colaboración y vinculación de equipos. | Funcionalidades integradas en el Increment | Developers | 1.4.1 | Cumple la Definition of Done |
| 1.4.6 | Confianza y participación | Participación escalonada, publicación resguardada, verificación comunitaria y moderación. | Funcionalidades integradas en el Increment | Developers | 1.4.2; 1.4.3 | Cumple la Definition of Done |
| 1.5.1 | Pruebas funcionales | Prueba los flujos incluidos en cada Increment. | Resultados de las pruebas | Developers | Funcionalidades 1.4 del Sprint | Sin defectos que impidan usar el flujo demostrado |
| 1.5.2 | Verificación de la DoD | Revisa el cumplimiento de la Definition of Done en cada Increment. | Increment que cumple la DoD | Scrum Team | 1.5.1 | Todos los criterios cumplidos |
| 1.5.3 | Corrección de defectos | Atiende los defectos detectados en pruebas y revisiones. | Defectos corregidos | Developers | 1.5.1; 1.5.4 | Sin defectos conocidos que impidan el uso |
| 1.5.4 | Pruebas de usabilidad | Sesiones con estudiantes para validar los flujos y la participación escalonada. | Informe breve de usabilidad | Scrum Team | 1.3.2; Increments utilizables | Retroalimentación incorporada al Product Backlog |
| 1.6.1 | Documentación técnica mínima | Describe brevemente la arquitectura y el funcionamiento de la plataforma. | Documento técnico | Developers | 1.3.1; 1.4 | Actualizado para cada Increment |
| 1.6.2 | Guía breve de uso | Describe brevemente el uso de la plataforma para estudiantes. | Guía de uso | Developers | 1.4 | Comprensible para un usuario nuevo |
| 1.7.1 | Preparación de la demostración | Prepara el guion, los datos de prueba y el ensayo de la demostración. | Guion y ensayo realizado | Scrum Team | 1.4; 1.5 | Demostración reproducible |
| 1.7.2 | Demostración final | Presenta el MVP a los interesados el 15 de septiembre de 2026. | MVP demostrado | Scrum Team | 1.7.1 | Realizada en la fecha prevista |
| 1.7.3 | Retroalimentación de interesados | Registra las observaciones recibidas en la demostración. | Registro de retroalimentación | Product Owner | 1.7.2 | Incorporada al Product Backlog |
| 1.7.4 | Cierre del proyecto | Realiza la retrospectiva final, recoge las lecciones aprendidas y deja el Product Backlog actualizado. | Informe de cierre | Scrum Master | 1.7.3 | Aprobado por el Product Owner |

# 6. Diccionario de nivel 3: paquetes de trabajo del desarrollo

Cada paquete corresponde a una funcionalidad de la Definición del Alcance. El responsable de todos los paquetes es el equipo de Developers, y el Product Owner valida su aceptación.

| Código | Paquete de trabajo | Descripción del trabajo | Evidencia (encuesta) | Criterio de aceptación | Depende de | Alcance sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1 | Autenticación de usuarios | Permitir que los usuarios accedan a la plataforma con una cuenta identificada. | Requisito transversal de la Definition of Done. | Los usuarios inician sesión correctamente y se rechazan los accesos no válidos. Prueba funcional. | — | Núcleo sugerido |
| 1.4.1.2 | Autorización y permisos | Controlar qué acciones puede realizar cada tipo de usuario. | Requisito transversal de la Definition of Done. | Cada acción respeta los permisos del usuario. Prueba funcional. | 1.4.1.1 | Núcleo sugerido |
| 1.4.2.1 | Tablero de preguntas por materia (RC-07) | Publicar dudas organizadas por materia para que compañeros y docentes las respondan sin contacto previo. | P07: pena 46,2%; “no sé a quién” 30,8%. P11: publicar y responder preguntas 46,2%. | Un usuario publica una duda en una materia y otro la responde. Prueba funcional. | 1.4.3.1 | Por decidir (PO) |
| 1.4.2.2 | Búsqueda ágil y respuestas indexadas (RC-13) | Ofrecer búsqueda rápida sobre respuestas existentes y notificar cuando una duda se resuelve. | P14: información rápida 76,9%; dudas 61,5%. | La búsqueda devuelve respuestas relevantes y se notifica la duda resuelta. Medir el tiempo de consulta (meta por definir). | 1.4.4.2; 1.4.2.1 | Núcleo sugerido |
| 1.4.2.3 | Espacio unificado de consulta (RC-01) | Reunir en un solo espacio la consulta entre pares y la asistencia técnica inteligente. | P01: compañeros, profesor e IA, 46,2% cada uno. | Validado con estudiantes en la Sprint Review. | — | Por decidir (PO) |
| 1.4.3.1 | Editor de publicaciones (RC-11) | Crear publicaciones y preguntas con título, descripción, imágenes, archivos y bloques de código, con formato Markdown. | P13: título 53,8%; imágenes 46,2%; archivos y código 30,8%. | Se crea una publicación con título y con imágenes, archivos o código. Prueba funcional. | — | Núcleo sugerido |
| 1.4.3.2 | Catálogo de recursos (RC-09) | Catálogo clasificado de apuntes, tutoriales y ejercicios con filtros por materia y tipo. | P09: apuntes 46,2%; tutoriales y ejercicios 38,5%. P11: encontrar recursos 38,5%. | El usuario filtra por materia y tipo y descarga recursos. Prueba funcional. | 1.4.4.1 | Por decidir (PO) |
| 1.4.3.3 | Contenido práctico (RC-14) | Incorporar ejercicios resueltos paso a paso y casos prácticos alineados a las evaluaciones. | P15 (n = 7): déficit de información aplicada. P09: ejercicios 38,5%. | Por definir al convertirse en PBI; contrastar con una muestra mayor. | — | Por definir |
| 1.4.4.1 | Navegación temática y etiquetas (RC-10) | Navegar el contenido por árbol temático y etiquetas del plan de estudios. | P12: tema y categorías 46,2%; materia 30,8%; palabras clave 23,1%. | El usuario localiza contenido por tema, categoría o materia. Prueba funcional. | 1.3.3 | Por decidir (PO) |
| 1.4.4.2 | Búsqueda interna y panel de guardados (RC-04) | Motor de búsqueda interno indexado y panel de recursos guardados recientemente. | P04: 76,9% califica como “Regular” volver a encontrar información. | La búsqueda localiza contenidos y el panel muestra los guardados. Reevaluar P04 con usuarios. | — | Núcleo sugerido |
| 1.4.4.3 | Marcadores, historial y compartir (RC-02) | Guardar recursos, consultar el historial y compartir con mínima fricción. | P02: utilizarla 53,8%; guardarla 46,2%; compartirla 23,1%. | El usuario guarda, consulta el historial y comparte. Prueba funcional. | — | Por decidir (PO) |
| 1.4.5.1 | Perfiles de usuario (RC-05) | Perfiles basados en materias cursadas, habilidades e intereses. | P05: 69,2% califica como “Regular” conocer estudiantes afines. | El usuario crea su perfil y otros lo encuentran por intereses. Reevaluar P05 con usuarios. | 1.4.1.1 | Núcleo sugerido |
| 1.4.5.2 | Espacios temáticos y colaboración (RC-06) | Espacios de intercambio técnico y módulos de colaboración ligados a proyectos. | P06: compartir conocimientos 46,2%; proyectos 38,5%. P10: proyectos 38,5%. | Validado con estudiantes en la Sprint Review. | — | Por decidir (PO) |
| 1.4.5.3 | Vinculación de equipos (RC-12) | Sección para formar equipos de trabajo o de estudio. | P10: equipos 30,8%. P15: coordinación de tiempos y compromiso. | Validado con estudiantes en la Sprint Review. | 1.4.5.1 | Por decidir (PO) |
| 1.4.6.1 | Participación escalonada (RC-08) | Modelo gradual (lectura, guardado o voto, comentarios y preguntas) con posibilidad de publicación resguardada. | P08: pena o inseguridad 53,8%. P07: pena 46,2%. | Pruebas de usabilidad con estudiantes. | — | Núcleo sugerido |
| 1.4.6.2 | Verificación comunitaria y moderación (RC-03) | Indicadores de verificación comunitaria, moderación técnica y filtros por materia o especialidad. | P03: confiabilidad 30,8%. | Prueba funcional; revisión con docentes. | 1.4.2.1; 1.4.3.2 | Por decidir (PO) |

# 7. Referencia cruzada: requisitos y EDT

| Requisito | Funcionalidad | Paquete EDT | Área funcional | Prioridad sugerida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RC-01 | Espacio unificado de consulta con asistencia inteligente | 1.4.2.3 | 1.4.2 Consulta y resolución de dudas | Media |
| RC-02 | Marcadores, historial y compartir recursos | 1.4.4.3 | 1.4.4 Búsqueda y organización | Media |
| RC-03 | Verificación comunitaria y moderación | 1.4.6.2 | 1.4.6 Confianza y participación | Media |
| RC-04 | Búsqueda interna y panel de guardados | 1.4.4.2 | 1.4.4 Búsqueda y organización | Alta |
| RC-05 | Perfiles por materias, habilidades e intereses | 1.4.5.1 | 1.4.5 Comunidad y colaboración | Alta |
| RC-06 | Espacios temáticos y colaboración por proyectos | 1.4.5.2 | 1.4.5 Comunidad y colaboración | Media |
| RC-07 | Tablero de preguntas por materia | 1.4.2.1 | 1.4.2 Consulta y resolución de dudas | Media |
| RC-08 | Participación escalonada y publicación resguardada | 1.4.6.1 | 1.4.6 Confianza y participación | Alta |
| RC-09 | Catálogo de recursos con filtros | 1.4.3.2 | 1.4.3 Recursos y contenido académico | Media |
| RC-10 | Navegación temática y etiquetas | 1.4.4.1 | 1.4.4 Búsqueda y organización | Media |
| RC-11 | Editor de publicaciones | 1.4.3.1 | 1.4.3 Recursos y contenido académico | Alta |
| RC-12 | Vinculación de equipos | 1.4.5.3 | 1.4.5 Comunidad y colaboración | Media |
| RC-13 | Búsqueda ágil y notificación de dudas resueltas | 1.4.2.2 | 1.4.2 Consulta y resolución de dudas | Alta |
| RC-14 | Contenido práctico (ejercicios resueltos) | 1.4.3.3 | 1.4.3 Recursos y contenido académico | Por definir |
| Transversal | Autenticación y autorización (Definition of Done) | 1.4.1.1; 1.4.1.2 | 1.4.1 Cuentas y acceso | — |

# 8. Pendientes y consideraciones

- Que el Product Owner valide las descripciones, los responsables, las dependencias y los criterios de aceptación de este diccionario.

- Convertir los paquetes de trabajo en PBIs, con estimación y criterios definitivos, y planificar los Sprints a partir de ellos.

- Designar a las personas que ocuparán los roles de Product Owner, Scrum Master y Developers.

- Definir las metas de los indicadores de la Definición del Alcance, que se usarán en los criterios de aceptación.

- Actualizar el diccionario cuando se modifique la EDT o el alcance del MVP.

# 9. Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Diccionario inicial de la EDT a partir de la EDT, la Definición del Alcance y la Encuesta de necesidades. |  |