SCRUM 2020

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

NEXO

Documento de trabajo del Scrum Team · Versión 1.0

| Proyecto | NEXO : Comunidad estudiantil digital |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Estructura de desglose del trabajo (EDT / WBS) |
| Fecha de inicio | 01 septiembre 2026 |
| Fecha objetivo de demostración | 15 septiembre 2026 |
| Versión del documento | 1.0 · EDT inicial del proyecto |
| Fuentes de información | Definición del alcance; Encuesta de necesidades académicas y de comunidad estudiantil. |

# 1. Propósito del documento

La presente Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) descompone, de forma jerárquica y orientada a entregables, el trabajo necesario para desarrollar y demostrar el MVP del proyecto NEXO: Comunidad estudiantil digital. Su finalidad es que el Scrum Team y los interesados comprendan qué trabajo comprende el proyecto y que ninguna parte del alcance quede sin cubrir.

La EDT toma como base la Definición del Alcance, la Encuesta de necesidades académicas y de comunidad estudiantil y la Ficha de Inicio del Producto. Se revisará en cada Sprint Review.

Ilustración 1. Logo de la empresa

Nota: Logo de la empresa: Entidad con el producto (2026).

# 2. Criterios de elaboración

- Orientada a entregables. Cada componente representa un producto, resultado o servicio, no una actividad aislada.

- Regla del 100%. La EDT incluye todo el trabajo definido en la Definición del Alcance y nada que quede fuera de él.

- Tres niveles. Nivel 1: componentes principales; nivel 2: entregables; nivel 3: paquetes de trabajo del desarrollo, uno por funcionalidad.

- Codificación jerárquica. Cada elemento tiene un código (1.x.y.z) que permite referenciarlo en el Product Backlog y en la Matriz de Trazabilidad.

- Funcionalidades según el alcance. Los paquetes del desarrollo se corresponden con los requisitos RC-01 a RC-14 de la Definición del Alcance.

Nota: en Scrum, el Product Backlog es la fuente única del trabajo del producto. La EDT es una referencia complementaria de entregables; no asigna fechas ni esfuerzo. Los paquetes de trabajo se convierten en PBIs que el Product Owner ordena, y el Scrum Team planifica los Sprints a partir de ellos.

Resumen de la estructura:

| Nivel | Elementos | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Nivel 1: componentes principales | 7 | Gestión, investigación, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y cierre |
| Nivel 2: entregables | 29 | Documentos, diseños, áreas funcionales, pruebas y demostración |
| Nivel 3: paquetes de desarrollo | 16 | 14 funcionalidades (RC-01 a RC-14) y 2 paquetes transversales |

# 3. Diagrama de la EDT

Estructura de los niveles 1 y 2. El detalle de los paquetes de desarrollo (nivel 3) se presenta en la sección 5.

# 4. Diccionario de la EDT

Descripción de cada entregable del nivel 2. Los responsables son una propuesta inicial que el Product Owner debe validar.

| Código | Entregable | Descripción | Producto resultante | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Acta de constitución | Formaliza el proyecto y autoriza el inicio del desarrollo del MVP. | Acta de Constitución del Proyecto | Scrum Master | Aprobada por los participantes |
| 1.1.2 | Registro de interesados | Identifica y clasifica a los interesados y define su participación. | Registro de Interesados | Scrum Master | Revisado en cada Sprint Review |
| 1.1.3 | Definición del alcance | Establece qué incluye y qué no incluye el proyecto. | Definición del Alcance | Product Owner | Validada por el Product Owner |
| 1.1.4 | Matriz de trazabilidad | Relaciona requisitos con objetivos, interesados, entregables y pruebas. | Matriz de Trazabilidad de Requisitos | Scrum Master | Actualizada tras cada Sprint Review |
| 1.1.5 | EDT | Descompone el trabajo del proyecto en entregables. | Estructura de Desglose del Trabajo | Scrum Master | Cubre el 100% del alcance |
| 1.1.6 | Eventos Scrum | Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective. | Eventos realizados y acuerdos registrados | Scrum Master | Eventos realizados en cada Sprint |
| 1.1.7 | Seguimiento y control de cambios | Gestión de solicitudes de cambio a través del Product Backlog. | Product Backlog y documentos actualizados | Product Owner | Cambios decididos y comunicados en la Sprint Review |
| 1.2.1 | Encuesta de necesidades | Instrumento exploratorio de 15 reactivos aplicado a estudiantes del TESH (13 participantes en preguntas cerradas y 7 en la abierta). | Encuesta aplicada y registrada | Scrum Team | Resultados documentados (realizada) |
| 1.2.2 | Análisis de resultados y requisitos | Hallazgos, necesidades y oportunidades de diseño; derivación de los requisitos RC-01 a RC-14. | Requisitos RC-01 a RC-14 | Scrum Team | Cada requisito con su evidencia de la encuesta |
| 1.2.3 | Product Backlog inicial | PBIs derivados de los requisitos, ordenados por valor. | Product Backlog ordenado | Product Owner | Con criterio de aceptación y prioridad |
| 1.3.1 | Arquitectura y modelo de datos | Arquitectura de la plataforma y modelo de datos de usuarios, publicaciones y recursos. | Documento de arquitectura y modelo de datos | Developers | Revisado por el Scrum Team |
| 1.3.2 | Diseño de experiencia e interfaz | Flujos y pantallas principales, incluida la participación gradual. | Diseños de interfaz | Developers | Validado con estudiantes en Sprint Review |
| 1.3.3 | Taxonomía de contenidos | Materias, temas, categorías y etiquetas del plan de estudios. | Taxonomía de contenidos | Product Owner y Developers | Aprobada por el Product Owner |
| 1.4.1 | Cuentas y acceso | Autenticación y autorización de usuarios (requisito transversal). | Funcionalidad integrada en el Increment | Developers | Cumple la Definition of Done |
| 1.4.2 | Consulta y resolución de dudas | Tablero de preguntas, búsqueda ágil con respuestas indexadas y espacio de consulta. | Funcionalidades integradas en el Increment | Developers | Cumple la Definition of Done |
| 1.4.3 | Recursos y contenido académico | Editor de publicaciones, catálogo de recursos y contenido práctico. | Funcionalidades integradas en el Increment | Developers | Cumple la Definition of Done |
| 1.4.4 | Búsqueda y organización | Navegación temática, búsqueda interna, marcadores e historial. | Funcionalidades integradas en el Increment | Developers | Cumple la Definition of Done |
| 1.4.5 | Comunidad y colaboración | Perfiles, espacios temáticos y vinculación de equipos. | Funcionalidades integradas en el Increment | Developers | Cumple la Definition of Done |
| 1.4.6 | Confianza y participación | Participación escalonada, publicación resguardada, verificación y moderación. | Funcionalidades integradas en el Increment | Developers | Cumple la Definition of Done |
| 1.5.1 | Pruebas funcionales | Pruebas de los flujos incluidos en cada Increment. | Resultados de las pruebas | Developers | Sin defectos que impidan usar el flujo demostrado |
| 1.5.2 | Verificación de la DoD | Revisión del cumplimiento de la Definition of Done por Increment. | Increment que cumple la DoD | Scrum Team | Todos los criterios cumplidos |
| 1.5.3 | Corrección de defectos | Atención de los defectos detectados en pruebas y revisiones. | Defectos corregidos | Developers | Sin defectos conocidos que impidan el uso |
| 1.5.4 | Pruebas de usabilidad | Sesiones con estudiantes para validar los flujos y la participación escalonada. | Informe breve de usabilidad | Scrum Team | Retroalimentación incorporada al Product Backlog |
| 1.6.1 | Documentación técnica mínima | Descripción breve de la arquitectura y del funcionamiento de la plataforma. | Documento técnico | Developers | Actualizado para cada Increment |
| 1.6.2 | Guía breve de uso | Descripción breve del uso de la plataforma para estudiantes. | Guía de uso | Developers | Comprensible para un usuario nuevo |
| 1.7.1 | Preparación de la demostración | Guion, datos de prueba y ensayo de la demostración. | Guion y ensayo realizado | Scrum Team | Demostración reproducible |
| 1.7.2 | Demostración final | Presentación del MVP a los interesados el 15 de septiembre de 2026. | MVP demostrado | Scrum Team | Realizada en la fecha prevista |
| 1.7.3 | Retroalimentación de interesados | Registro de las observaciones recibidas en la demostración. | Registro de retroalimentación | Product Owner | Incorporada al Product Backlog |
| 1.7.4 | Cierre del proyecto | Retrospectiva final, lecciones aprendidas y Product Backlog actualizado. | Informe de cierre | Scrum Master | Aprobado por el Product Owner |

# 5. Paquetes de trabajo del desarrollo (nivel 3)

Cada paquete corresponde a una funcionalidad de la Definición del Alcance. El alcance sugerido sigue la prioridad de la sección 4.3 de ese documento: las de prioridad Alta conforman el núcleo sugerido del MVP y el resto lo decide el Product Owner. Las dependencias son propuestas.

| Código | Paquete de trabajo | Requisito | Alcance sugerido | Depende de | Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1 | Autenticación de usuarios | Transversal | Núcleo sugerido | — | Prueba funcional de acceso |
| 1.4.1.2 | Autorización y permisos | Transversal | Núcleo sugerido | 1.4.1.1 | Prueba funcional de permisos |
| 1.4.2.1 | Tablero de preguntas categorizado por materia | RC-07 | Por decidir (PO) | 1.4.3.1 | Prueba funcional de publicar y responder |
| 1.4.2.2 | Búsqueda ágil, respuestas indexadas y notificación de dudas resueltas | RC-13 | Núcleo sugerido | 1.4.4.2, 1.4.2.1 | Prueba funcional; medir tiempo de consulta |
| 1.4.2.3 | Espacio unificado de consulta con asistencia técnica inteligente | RC-01 | Por decidir (PO) | — | Validar con estudiantes en Sprint Review |
| 1.4.3.1 | Editor de publicaciones (título, imágenes, archivos y código) | RC-11 | Núcleo sugerido | — | Prueba funcional del editor |
| 1.4.3.2 | Catálogo de recursos con filtros por materia y tipo | RC-09 | Por decidir (PO) | 1.4.4.1 | Prueba funcional de filtros y descarga |
| 1.4.3.3 | Contenido práctico: ejercicios resueltos paso a paso | RC-14 | Por definir | — | Contrastar con una muestra mayor |
| 1.4.4.1 | Navegación por árbol temático y etiquetas | RC-10 | Por decidir (PO) | 1.3.3 | Prueba funcional de navegación |
| 1.4.4.2 | Búsqueda interna indexada y panel de recursos guardados | RC-04 | Núcleo sugerido | — | Prueba funcional; reevaluar P04 con usuarios |
| 1.4.4.3 | Marcadores, historial de consulta y compartir recursos | RC-02 | Por decidir (PO) | — | Prueba funcional de guardado y compartido |
| 1.4.5.1 | Perfiles por materias, habilidades e intereses | RC-05 | Núcleo sugerido | 1.4.1.1 | Prueba funcional; reevaluar P05 con usuarios |
| 1.4.5.2 | Espacios temáticos y colaboración por proyectos | RC-06 | Por decidir (PO) | — | Validar con estudiantes en Sprint Review |
| 1.4.5.3 | Vinculación de equipos de trabajo o de estudio | RC-12 | Por decidir (PO) | 1.4.5.1 | Validar con estudiantes en Sprint Review |
| 1.4.6.1 | Participación escalonada y publicación resguardada | RC-08 | Núcleo sugerido | — | Pruebas de usabilidad con estudiantes |
| 1.4.6.2 | Verificación comunitaria y moderación | RC-03 | Por decidir (PO) | 1.4.2.1, 1.4.3.2 | Prueba funcional; revisión con docentes |

Verificación de cobertura: los 14 requisitos RC-01 a RC-14 de la Definición del Alcance están representados por un paquete de trabajo; los dos paquetes de cuentas y acceso cubren el criterio transversal de autenticación y autorización de la Definition of Done.

# 6. Pendientes y consideraciones

- Que el Product Owner valide la estructura, los responsables y el núcleo del MVP, y convierta los paquetes de trabajo en PBIs.

- Planificar los Sprints a partir del Product Backlog ordenado; esta EDT no incluye fechas ni esfuerzo.

- Designar a las personas que ocuparán los roles de Product Owner, Scrum Master y Developers.

- Actualizar la EDT cuando el Product Owner modifique el alcance del MVP.

# 7. Aprobaciones

| Participante | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner |  |  |  |
| Scrum Master |  |  |  |
| Representante / patrocinador institucional |  |  |  |

Nota: Scrum no requiere firmas para que exista Scrum. Las firmas se conservan como mecanismo institucional de aceptación de la EDT.

# 8. Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | EDT inicial a partir de la Definición del Alcance y la Encuesta de necesidades. |  |