SCRUM 2020

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

NEXO

Documento de trabajo del Scrum Team · Versión 1.0

| Proyecto | NEXO : Comunidad estudiantil digital |
| --- | --- |
| Tipo de trabajo | Desarrollo de producto digital / MVP |
| Fecha de inicio | 01 septiembre 2026 |
| Fecha objetivo de demostración | 15 septiembre 2026 |
| Versión del documento | 1.0 · Acta de constitución del proyecto |
| Referencia metodológica | The Scrum Guide, noviembre de 2020. |

# 1. Propósito del documento

La presente Acta de Constitución del Proyecto formaliza la existencia del proyecto NEXO: Comunidad estudiantil digital, autoriza el inicio del desarrollo de su Producto Mínimo Viable (MVP) y documenta su justificación, objetivos, alcance, entregables de alto nivel, interesados, roles, hitos, supuestos, restricciones y riesgos iniciales.

El documento toma como base la Ficha de Inicio del Producto (versión 1.0) y sirve como referencia para orientar la planificación, el desarrollo y la validación del MVP, así como la toma de decisiones y la priorización de funcionalidades. Podrá actualizarse conforme el Scrum Team obtenga retroalimentación, valide los requisitos y adapte las prioridades del producto, promoviendo la transparencia, la inspección y la adaptación.

Ilustración 1. Logo de la empresa

Nota: Logo de la empresa: Entidad con el producto (2026).

# 2. Justificación y contexto

Los estudiantes utilizan diferentes medios digitales para comunicarse, compartir información y organizar actividades académicas. Esta dispersión puede dificultar la interacción entre compañeros, el intercambio de recursos y la coordinación de equipos y proyectos. NEXO surge como una propuesta de comunidad estudiantil digital que integra la interacción social y la colaboración académica en una misma plataforma.

El desarrollo inicial se centra en un MVP que permita validar la propuesta y atender las necesidades prioritarias identificadas. En este alcance, el MVP se materializa en un sistema de Registro Inteligente de Vehículos (RIV) para el control de acceso vehicular de la institución, que busca reducir la captura manual de placas por parte de los guardias y los errores asociados, mejorar la trazabilidad de los accesos y de las incidencias, y apoyarse en el padrón institucional para identificar a los propietarios de los vehículos.

Nota: El Product Goal y el Product Backlog de la Ficha de Inicio describen el módulo RIV; este alcance se adopta como línea base del MVP del proyecto.

# 3. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo y demostración de un MVP que detecta automáticamente placas mediante ANPR (reconocimiento automático de matrículas), identifica al vehículo y a su propietario en una base de datos institucional y registra las entradas y salidas con evidencia y nivel de confianza. La intervención humana se limita a los casos en que la detección resulta ambigua, mediante un flujo de tres caminos: Registrar, Revisar o Rechazar.

El trabajo se gestiona con el marco Scrum (Scrum Guide 2020), en seis Sprints de corta duración entre el 01 y el 14 de septiembre de 2026, con una demostración final el 15 de septiembre de 2026.

Product Goal:

Lograr un MVP demostrable de un sistema de Registro Inteligente de Vehículos que detecte automáticamente placas mediante ANPR, identifique al vehículo y a su propietario en una base de datos institucional, registre entradas y salidas con evidencia y nivel de confianza, y permita intervención humana (revisión) únicamente en los casos donde la detección sea ambigua.

# 4. Objetivos del proyecto

Objetivo general. Entregar un MVP demostrable del sistema de Registro Inteligente de Vehículos, conforme al Product Goal, al finalizar el Sprint 6 y presentarlo en la demostración del 15 de septiembre de 2026.

Objetivos específicos y criterios de medición:

| Objetivo específico | Indicador | Meta inicial |
| --- | --- | --- |
| Contar con un MVP demostrable | Flujos principales operativos | Detección + búsqueda + registro + revisión |
| Reducir el trabajo manual del guardia | Campos que el guardia captura manualmente | Solo los que ANPR no puede inferir |
| Detectar placas con precisión suficiente | % de confianza promedio de ANPR (simulado) | ≥ 85% en casos enviados a “Registrar” |
| Identificar rápidamente si el vehículo está registrado | Tiempo de respuesta EXISTE / NO EXISTE | < 2 segundos |
| Garantizar la trazabilidad de los accesos | Eventos de acceso/detección registrados | 100% de eventos con evidencia |
| Agilizar el registro de vehículos nuevos | Tiempo por registro de vehículo nuevo | ≤ 60 segundos en demo |

# 5. Alcance del proyecto

Dentro del alcance (MVP):

- Detección automática de placas mediante ANPR (simulada) con porcentaje de confianza visible en la tablet del guardia.

- Búsqueda de la placa en la base de datos y respuesta EXISTE / NO EXISTE.

- Formulario de registro prellenado con la placa y la confianza de ANPR, con búsqueda de la persona por número de control, nombre o apellido.

- Registro de eventos de entrada/salida con placa, cámara, confianza, puerta y fecha/hora.

- Flujo Registrar / Revisar / Rechazar para detecciones de baja confianza.

- Consulta de vehículos y personas dentro del plantel y detección de incidencias (entrada sin salida).

- Documentación técnica mínima y demo reproducible.

Fuera del alcance del MVP:

- Integración con el padrón institucional real de alumnos y docentes (el MVP usa un CSV ficticio; la integración se diseña como consumo de datos externos).

- Operación con datos personales reales: la demostración usa placas, personas y vehículos ficticios o anonimizados.

- Dependencia de hardware de cámara real: se prepararán imágenes o video de prueba y un modo de demostración sin cámara.

- Cualquier funcionalidad que no esté representada como Product Backlog Item (PBI) ordenado y priorizado por el Product Owner.

# 6. Entregables principales

| Entregable (Increment) | Descripción | Sprint |
| --- | --- | --- |
| Modelo de datos y padrón de prueba | Modelo de personas y vehículos; carga de un padrón institucional ficticio; búsqueda por número de control. | Sprint 1 (01–02 sep) |
| Detección y búsqueda de placa | Detección ANPR (simulada) y búsqueda de la placa en la base de datos. | Sprint 2 (03–04 sep) |
| Registro de vehículo y de accesos | Formulario prellenado y registro de eventos de entrada/salida. | Sprint 3 (05–07 sep) |
| Flujo de tres caminos e incidencias | Registrar / Revisar / Rechazar y manejo de incidencias. | Sprint 4 (08–10 sep) |
| MVP integrado | Integración y mejora de calidad conforme a la Definition of Done. | Sprint 5 (11–12 sep) |
| Incremento final, documentación y demo | Validación con guardias, consulta en tiempo real, manual breve, arquitectura y flujo de demo. | Sprint 6 (13–14 sep) |

# 7. Requisitos de alto nivel

Los requisitos se expresan como PBIs del Product Backlog inicial, ordenados por el Product Owner. El backlog es emergente y se refinará conforme aumente el conocimiento del producto.

| ID | Requisito (PBI) | Valor | Criterio observable inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-01 | Como guardia, quiero que ANPR detecte automáticamente la placa del vehículo para no escribirla manualmente. | Alto | Placa detectada y mostrada con % de confianza en la tablet. |
| PBI-02 | Como guardia, quiero que el sistema busque la placa en la base de datos para saber si el vehículo ya está registrado. | Alto | Respuesta EXISTE / NO EXISTE en menos de 2 segundos. |
| PBI-03 | Como guardia, quiero un formulario de registro prellenado con la placa y la confianza de ANPR cuando el vehículo no está registrado. | Alto | Campo de placa bloqueado y prellenado desde ANPR. |
| PBI-04 | Como guardia, quiero buscar a la persona por número de control, nombre o apellido para asociarla al vehículo nuevo. | Alto | Búsqueda con resultados en máximo 2 interacciones. |
| PBI-05 | Como sistema, quiero registrar cada evento de entrada/salida con placa, cámara, confianza, puerta y fecha/hora. | Alto | Registro persistente y consultable de accesos. |
| PBI-06 | Como guardia, quiero un flujo Registrar / Revisar / Rechazar para manejar detecciones de baja confianza sin crear identidades erróneas. | Medio | Detecciones bajo el umbral se enrutan a Revisar. |
| PBI-07 | Como personal autorizado, quiero consultar qué vehículos y personas están dentro del plantel. | Medio | Panel con accesos abiertos (entrada sin salida). |
| PBI-08 | Como sistema, quiero detectar inconsistencias (entrada sin salida) y generar una incidencia para su revisión. | Medio | Incidencia creada automáticamente tras un umbral de tiempo. |
| PBI-09 | Como equipo, queremos documentación técnica y una demo reproducible para inspeccionar el Increment. | Medio | Manual breve, arquitectura y flujo de demo disponibles. |

# 8. Cronograma de hitos

| Hito / Sprint | Fechas (2026) | Sprint Goal / objetivo | Increment esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio del proyecto | 01 sep | Arranque del Sprint 1 y puesta en marcha del Scrum Team. | — |
| Sprint 1 | 01–02 sep | Modelar personas y vehículos y validar la carga de un padrón institucional ficticio. | Modelo de datos + carga de personas de prueba |
| Sprint 2 | 03–04 sep | Integrar la detección ANPR (simulada) y la búsqueda de placa en la base de datos. | Detección + búsqueda de placa funcional |
| Sprint 3 | 05–07 sep | Entregar el formulario de registro prellenado y el registro de accesos. | Registro de vehículo + evento de acceso |
| Sprint 4 | 08–10 sep | Demostrar el flujo Registrar / Revisar / Rechazar y el manejo de incidencias. | Flujo de tres caminos + incidencias |
| Sprint 5 | 11–12 sep | Integrar y elevar la calidad del MVP. | MVP integrado conforme a DoD |
| Sprint 6 | 13–14 sep | Validar con usuarios (guardias) y preparar la demo final. | Incremento final demostrable |
| Demostración final | 15 sep | Presentación del MVP a los interesados. | MVP demostrado |

# 9. Interesados (stakeholders)

| Interesado | Necesidad / interés | Participación esperada |
| --- | --- | --- |
| Institución educativa (Tecnológico) | Solución viable, segura y escalable para el control de acceso vehicular. | Feedback en Sprint Review |
| Departamento de seguridad / vigilancia | Flujo controlado de accesos y trazabilidad de incidentes. | Feedback y revisión de riesgos |
| Guardias de acceso | Reducir la captura manual de placas y los errores asociados. | Pruebas y feedback de uso |
| Servicios escolares | Padrón de personas confiable para identificar propietarios de vehículos. | Validación de necesidades e integración de datos |
| Estudiantes, docentes y administrativos | Registro ágil de su vehículo y acceso sin fricción. | Pruebas y feedback |

# 10. Organización del proyecto y autoridad

El proyecto es conducido por un Scrum Team único, sin subequipos ni jerarquías internas. Las personas responsables se designarán formalmente antes del inicio del Sprint 1.

| Accountability | Persona | Responsabilidad en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Por asignar | Maximizar el valor del producto; ordenar el Product Backlog; establecer y comunicar el Product Goal; asegurar que los PBIs sean transparentes y comprendidos. |
| Scrum Master | Por asignar | Establecer Scrum; facilitar la comprensión del marco; ayudar a eliminar impedimentos y a mejorar la efectividad del Scrum Team. |
| Developers | Por asignar | Crear en cada Sprint un Increment usable; crear y adaptar el Sprint Backlog; dimensionar los PBIs; mantener la calidad conforme a la Definition of Done. |
| Patrocinador institucional | Por designar | Autorizar el proyecto y respaldar su ejecución. Permanece fuera del Scrum Team y no sustituye ninguna accountability de Scrum. |

Niveles de decisión:

- El Product Owner decide sobre el valor, el orden del Product Backlog y la aceptación del Increment.

- Los Developers deciden cómo construir el Increment y son responsables del dimensionamiento (sizing) de los PBIs.

- Los cambios de alcance se gestionan mediante el Product Backlog, con aprobación del Product Owner y retroalimentación de los interesados en la Sprint Review.

# 11. Supuestos y restricciones

Supuestos:

- No se dispone de un padrón institucional real; se utilizará un CSV ficticio de alumnos y docentes.

- La detección ANPR se simulará en el MVP y se normalizará a una escala de confianza común entre módulos.

- Se contará con imágenes o video de prueba y con un modo de demostración sin cámara real.

- El Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Developers) estará asignado y disponible durante los seis Sprints.

- Los interesados participarán en las Sprint Reviews y brindarán retroalimentación oportuna.

Restricciones:

- Tiempo: el MVP debe estar listo para la demostración del 15 de septiembre de 2026; los Sprints son de corta duración (un mes o menos).

- Datos: solo se utilizan datos ficticios o anonimizados, con mínimo privilegio y controles de acceso.

- Calidad: cada Increment debe cumplir la Definition of Done.

- Alcance: se limita al MVP definido por el Product Goal y los PBIs ordenados.

- Presupuesto: no está definido en la documentación fuente; deberá establecerse con el patrocinador institucional.

# 12. Riesgos de alto nivel

| Riesgo | Prob. | Impacto | Respuesta / experimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja precisión de ANPR (OCR) en condiciones reales: lluvia, poca luz, placas sucias | Alta | Alto | Umbral de confianza + flujo “Revisar”; simular condiciones adversas en pruebas. |
| Alcance excesivo: intentar construir todos los módulos desde el inicio | Alta | Alto | Ordenar PBIs por valor y limitar cada Sprint a un objetivo claro. |
| Falta de un padrón institucional real de alumnos/docentes | Media | Alto | Usar CSV ficticio para el MVP; diseñar la integración como consumo de datos externos. |
| Conectividad o hardware de cámara no disponible durante la demo | Media | Alto | Preparar imágenes/video de prueba y un modo de demostración sin cámara real. |
| Exposición de datos personales (nombre, número de control, placa) | Baja | Alto | Datos ficticios, mínimo privilegio y controles de acceso. |
| Placas duplicadas o mal leídas generan identidades erróneas | Media | Alto | Validación del lado del servidor y revisión humana antes de confirmar el registro. |
| Dependencia de un integrante para partes clave (ANPR / base de datos) | Media | Medio | Compartir conocimiento y documentar decisiones técnicas. |

# 13. Criterios de éxito y aceptación

El proyecto se considerará exitoso cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- El MVP integrado se demuestra el 15 de septiembre de 2026 con el flujo completo: detección, búsqueda, registro y revisión.

- Se alcanzan las metas de los indicadores definidos en la sección 4.

- El Increment cumple la Definition of Done y puede inspeccionarse en la Sprint Review.

- Los interesados validan el producto y su retroalimentación se refleja en el Product Backlog.

- Existen documentación técnica mínima y una demo reproducible.

Definition of Done (propuesta inicial, por acordar con el Scrum Team):

- Funcionalidad implementada e integrada en el Increment.

- Pruebas funcionales realizadas para los flujos incluidos (detección, búsqueda, registro).

- Sin defectos conocidos que impidan el uso del flujo demostrado.

- Autenticación y autorización verificadas en el alcance del MVP (guardia/administrador).

- Flujo Registrar / Revisar / Rechazar probado con al menos un caso de baja confianza.

- Registro de eventos (accesos y detecciones) disponible cuando corresponda.

- Documentación técnica mínima actualizada para el Increment.

# 14. Aprobaciones

Mediante su firma, los participantes reconocen la existencia del proyecto y autorizan el inicio de su ejecución conforme a lo establecido en este documento.

| Participante | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner |  |  |  |
| Scrum Master |  |  |  |
| Representante / patrocinador institucional |  |  |  |
| Representante de stakeholders |  |  |  |

Nota: Scrum no requiere firmas para que exista Scrum. Las firmas se conservan como mecanismo institucional de autorización del proyecto.